## Priorizados
Responsable | Grupo | Task | ID | Estimación (Horas Hombre) | Fecha de entrega | Penalización | Estado |  |  |  |  | Fecha real de entrega | Tiempo ejecutado
[7 empty] | Planeación | Codigo en Proceso | Codigo final | Pruebas | Implementado
| Alumno | Iniciar Examen | 1
| Alumno | Terminar examen | 2
| Alumno | Reanudar Examen | 3
| Aplicador | Visualizacion de alumnos registrados | 4
| Aplicador | Cambio de contraseña de alumnos | 5
| Aplicador | Visualizacion de alumnos conectados | 6
| Administrador | Crear Examen | 7
| Administrador | Guardar Examen | 8
| Administrador | Crear Pregunta | 9
| Administrador | Crear Texto Pregunta
| Administrador | Seleccionar Recurso de Pregunta | 10
| Administrador | Seleccionar Materia de Pregunta | 11
| Administrador | Crear Reactivo | 12
| Administrador | Crear Texto Reactivo
| Administrador | Seleccionar Recurso de Pregunta | 13
| Administrador | Seleccionar Materia de Pregunta | 14
| Administrador | Editar Examen | 15
| Administrador | Guardar Edicion Examen | 16
| Administrador | Eliminar Examen | 17
| Administrador | Alta Alumnos | 18
| Administrador | Dar de Alta usuarios | 19
| Administrador | Editar Usuario | 21
| Administrador | Eliminar Usuario | 22
| Administrador | Agregar Materia | 23
| Administrador | Eliminar Materia | 24
| Administrador | Visualizar Resultados por Alumno | 25
| Administrador | Visualizar Resultados por Examen | 26
| Administrador | Visualizar Aplicación de Alumno | 27
| Administrador | Selección de Alumnos aceptados o en lista de espera | 28
| Administrador | Envio de Resultados | 29
| Administrador | Iniciar Sesion | 30
| Administrador | Cerrar Sesion | 31
| Administrador | Recuperar contraseña

## Req
Responsable | Task | Id | Estimación (Horas Hombre) | Fecha de entrega | Penalización | Estado |  |  |  | Fecha real de entrega
[6 empty] | Planeación | Codigo | Pruebas | Implementado
Memo | Documento de Planeación - V1.0 |  | 3 | 2019-02-20 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Amador | Documento de UML V1.0 |  | 3 | 2019-02-20 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Sebas | Documento de Requerimientos - V1.0 |  | 2 | 2019-02-20 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Sebas | Launcher o Main |  |  | 2019-03-09 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Memo | Clase Window |  |  | 2019-03-09 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Amador | Clase Handler |  |  | 2019-03-09 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Sebas | Clase Key input |  |  | 2019-03-09 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Memo | Clase Game Object |  | 1 | 2019-03-10 | 5 puntos |  |  |  |  | 2019-03-08
Sebas | Scene |  | 2 | 2019-03-19 | 5 puntos
Sebas | Clase Juego |  | 2 | 2019-03-30 | 5 puntos
5 puntos
Memo | Clase Nauta |  | 1 | 2019-03-15 | 5 puntos
Memo | Imagen de fondo para escenarios "Espacio" |  | 2 | 2019-03-20 | 5 puntos
Memo | Imagen de fondo para escenario "Marte 1" |  | 2 | 2019-03-20 | 5 puntos
Memo | Imagen de fondo para escenario "Marte 2" |  | 2 | 2019-03-20 | 5 puntos
Memo | Clase Mapa |  | 1 | 2019-03-20 | 5 puntos
Amador | Clase Movement |  | 1 | 2019-03-10 | 5 puntos
Memo | Clase Asteroide |  | 1 | 2019-03-10 | 5 puntos
Sebas | Clase Blaster |  | 1 | 2019-03-10 | 5 puntos
Sebas | Clase Statics |  | 1 | 2019-03-10 | 5 puntos
Amador | Clase Wall |  | 1 | 2019-03-10 | 5 puntos
Memo | Clase MiVentana |  | 1 | 2019-04-10 | 5 puntos
Memo | Clase Main |  | 0.5 | 2019-04-20 | 5 puntos
Amador | Diseño de casos de prueba |  | 4 | 2019-04-20 | 5 puntos
Sebas | Ejecución de casos de prueba |  | 2 | 2019-04-25 | 5 puntos
Sebas | Reporte de resultados de casos de prueba |  | 2 | 2019-04-30 | 5 puntos

## Calendario
Responsable | Task | Febrero |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Fecha de entrega
Semanas
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Memo | Documento de Planeación - V1.0 | [12 empty] | 20 de febrero | bar: Semanas 4
Amador | Documento de UML V1.0 | [12 empty] | 20 de febrero
Sebas | Documento de Requerimientos - V1.0 | [12 empty] | 20 de febrero | bar: Semanas 4
Sebas | Clase Jugador | [12 empty] | 5 de marzo
Sebas | Clase Nave | [12 empty] | 5 de marzo | bar: Semanas 2
Sebas | Clase Nauta | [12 empty] | 5 de marzo
Memo | Imagen de fondo para escenarios "Espacio" | [12 empty] | 20 de marzo | bar: Semanas 4
Memo | Imagen de fondo para escenario "Marte 1" | [12 empty] | 20 de marzo
Memo | Imagen de fondo para escenario "Marte 2" | [12 empty] | 20 de marzo | bar: Semanas 4
Memo | Clase Mapa | [12 empty] | 20 de marzo
Amador | Clase Objeto | [12 empty] | 10 de marzo | bar: Semanas 3
Amador | Clase Movement | [12 empty] | 10 de marzo
Amador | Clase Asteroide | [12 empty] | 10 de marzo | bar: Semanas 3
Sebas | Clase Blaster | [12 empty] | 10 de marzo
Sebas | Clase Statics | [12 empty] | 10 de marzo | bar: Semanas 3
Amador | Clase Wall | [12 empty] | 10 de marzo
Sebas | Clase Juego | [12 empty] | 30 de marzo | bar: Semanas 5
Memo | Clase MiVentana | [12 empty] | 10 de abril
Memo | Clase Main | [12 empty] | 20 de abril | bar: Semanas 3
Amador | Diseño de casos de prueba | [12 empty] | 20 de abril
Sebas | Ejecución de casos de prueba | [12 empty] | 25 de abril | bar: Semanas 4
Sebas | Reporte de resultados de casos de prueba | [12 empty] | 30 de abril

## Bitacora
Versión | Fecha | Encargado | Razón de Cambio
V1.0.0 | 2019-02-12 | Memo | Versión inicial
V1.1.0 | 2019-03-10 | Memo | Se tuvieron que quitar algunas clases y ademas repriorizar
V1.2.0 | 2019-03-18 | Memo | Repriorización de tareas y ademas añadimos cosas nuevas
V1.3.0 | 2019-03-27 | Sebas y Memo | Finalizamos el backlog
V2.0.0 | 2019-03-20 | Amador, Memo y Sebas | Gracias a uno de los game engines que nos enseñaron en el curso nos dimos cuenta que la estructura de nuestro proyecto no era la correcta. Por lo mismo esta versión solo tiene las clases implementadas hasta el momento y pronto haremos la versión completa.
V2.1.0 | 2019-04-04 | Amador, Memo y Sebas | Esta versión implementa el nuevo Game Engine orientado a escenas, corre el menu de inicio, el primer nivel (espacio) y el menu de pausa.